附件：

关于对逾期未完成的国家社会科学基金项目催促结项的通知

省委党校科研处，省社科院科研处，各高等院校科研处（科技处）各有关单位科研管理部门：

根据全国社科规划办《国家社会科学基金管理办法（修订）》《各省区市社科规划办和在京委托管理机构国家社会科学基金项目管理实施细则》《关于做好2017年国家社科基金项目清理工作的通知》（社科规划办通字[2017]第9号）等相关要求，为维护国家社科基金项目的权威性，发挥好国家社科基金示范引导作用，加强我省国家社科基金项目结项管理工作，进一步提高按期结项率和结项优良率，现对我省逾期未完成的国家社科基金项目催促结项。有关事项通知如下：

一、催促结项范围

2010年度以来立项逾期未完成的国家社科基金项目，包括重点项目、一般项目、青年项目和西部项目。主要包括：

（一）2010年度立项并于2016年度经全国社科规划办鉴定为修改复审的项目，须在通知规定截止日（即通知落款之日起一年内）前1个月按相关要求重新提交结项申请材料；修改后重新鉴定的项目，须在通知规定截止日前3个月按相关要求重新提交结项申请材料。

（二）2011年度以来立项经全国社科规划办鉴定为修改复审的项目，须在通知规定截止日（通知落款之日起一年内）前1个月重新提交结项申请材料；修改后重新鉴定的项目，须在通知规定截止日前3个月按相关要求重新提交结项申请材料。

（三）2011年度立项逾期未完成的国家社科基金项目，要求在2017年10月31日前鉴定完毕并将结项材料报送至全国规划办，因专家鉴定时限为三个月，故必须在7月30日前提交结项申请材料。

（四）2012年、2013年立项逾期未完成项目须在2017年10月30日前提交结项申请材料。

（五）2014年立项逾期未完成项目须在2017年12月30日以前提交结项申请材料。

（六）已申请并获准延期结项的其他国家社科基金项目，须在获准延期结项截止日前1个月提交结项申请材料。

二、相关要求

（一）请各相关单位科研管理部门高度重视此项工作，将其作为推动学风建设的一项重点工作加以落实，对本单位本部门逾期未完成项目定期进行清理，采取有力措施督促逾期未完成的项目负责人尽快按质完成研究工作，及时申请结项，提高项目结项率。

（二）全国社科规划办对逾期未结项的国家社科基金项目逐年进行滚动清理，未按时提交结项材料的一律作终止研究处理，未使用完经费冻结，按原渠道退回。请各相关单位和部门对逾期未完成项目催促结项，重点对2010年暂缓结项、2011年立项逾期未完成项目进行清理和督促结项，务必在本通知截止日前提交结项申请材料。

（三）请各相关单位和部门把好结项审核关口，认真审核结项申请材料，主要包括：

1.审核结项申请材料是否完整。包括《国家社会科学基金项目鉴定结项审批书》、最终研究成果、最终成果简介、重复率检测报告、经费明细、经费回执、阶段性研究成果等相关材料是否填写正确、符合规范。

2.审核《鉴定结项审批书》。要求封面项目号、项目类别填写准确，学科分类填写一级学科，项目负责人按要求在相应位置签字，数据表填写内容规范、完整，有博士学位的必须填写博士论文名称及通过时间，勾选项目申报基础，列出剩余经费支出计划，财务部门、审计部门签署意见并盖章，所在单位公章（非科研处公章）等。

3.审核阶段性研究成果。要求阶段性成果于立项后发表并与项目研究主题有直接联系。

4.审核经费决算情况。对于决算与预算严重不符、支出违反规定、经费用途与项目研究无关，以及未提交经费明细的，应当要求项目负责人整改并重新填报。

5.审核最终研究成果的形式和内容。重点审查成果的形式和内容是否符合预期研究目标，最终成果的内容是否完整、充实，文本格式、引文、注释和参考文献是否符合学术规范，匿名成果封面和内容是否隐去项目负责人、课题组成员、项目批准号及工作单位等相关信息，纸质文稿是否规范、整洁等。

以博士论文或博士后出站报告为基础申报的项目，审查结项成果是否在原文基础上进行了实质性修改，是否提供了二者之间区别和联系的纸质说明以及原论文（报告）电子版文件。

6.审核最终成果的重复率检测结果。最终成果须在中国知网进行重复率检测，对存在引用研究成果（含项目负责人和课题组成员阶段性研究成果）却未按规范标注的，必须退回修改。

7.审核最终成果修改情况（修改复审或修改后重新鉴定项目）。项目负责人须根据专家鉴定意见进行认真修改，并详细说明修改情况，在修改完善后重新提交结项申请。最终成果未进行实质性修改，修改说明不详细，甚至回避评审专家意见、态度敷衍的，须退回修改后重新提交申请结项材料。

（四）请各相关单位和部门要加强国家社科基金项目重要事项变更申请管理工作。对项目负责人申请变更理由不充分、不具体的，须退回补充修改；无正当理由申请延期的，不予受理。对项目延期申请应从严把关，应用研究项目延期时间原则上不得超过1年，基础研究项目延期时间原则上不得超过2年。

（五）根据全国社科规划办要求，申请结项成果达不到结项标准的、暂缓结项项目修改时间超过1年或修改后成果质量没有明显提高的，将作终止研究处理。请各相关单位和部门加强项目结项管理，省社科规划办以提升项目结项工作效率，提高项目按期结项率和结项优良率作为我省国家社科基金管理工作的重要内容，并将各单位项目结项管理情况作为申报年度项目调配限额指标的重要参考依据。

（六）请各单位科研管理部门负责将此《通知》要求及时告知本单位、本部门每一位相关国家社科基金项目负责人，并做好指导和督促工作。

联系人：杨君凤、刘益池

联系电话：0871-63992038

电子邮箱：ynskghb@126.com

云南省哲学社会科学规划办公室

2017年3月31日